## Organisation
	Temps estimé	Temps effectuée
Gestion du gitHub, de ses branches et des droits	6	4
Mise à jour de Diagramme de Gantt	6	4					Tâche sur toutes la durée
Installation SonarQube	0,5	0,5					TODO
configuration SonarQube	3	2					En progression
document présentant l'installation de SonarQube	4	3					Validation
Présentation Générale	1	1					Fini
Configuration du Projet PHP	10	12
Installation de Jenkins	0,5	0,5
document présentant l'installation et la configuration de Jenkins	4	5
Compte rendu Réunion 1	0,5	0,5
Compte rendu Réunion 2	0,5	0,5
Saisie des tâches et temps estimé	0,5	1
Présntation git	5	5
Création Répo GitHub + ajout des users + configuration GitHub	2	2
configuration Redmine	1	2
installation de redmine	0,5	0,5
configuration du module gitHub dans Jenkins	2	1
Présentation Egit	2	2
Mise en place de trello ( géstionnaire des tâches )	4	3
PDF présentation Trello	1	1
	54	50,5

## Architecture
	Temps estimé	Temps effectuée
Créer des documents pour expliquer votre taches quand elle se rapprorte aux autres groupes ou a l'utilisateur	0	0
communication et organisation selon l'avancement avec compilation	0	0
Prises de décision	0	0
Gestion, planification des tâches en cours et futur	0	0
Echanges avec compilation au sujet de la table des symboles	0	0
Gestion des erreurs de compilations liées aux OS	0	0					Tâche sur toutes la durée
Gestion du GitHub des pull-request	0	0					TODO
Expliquer comment utiliser les colorations syntaxique dans les éditeurs ( documentation )	0	0					En progression
Documenter le Makefile, ses possibilités	0	0					Validation
Créer un CmakeLists.txt	0	0					Fini
Coloration syntaxique sous Clion	0	0
Coloration syntaxique sous sublimeText	0	0
Coloration Syntaxique sous Kate	0	0
test Travis ????????????	0	0
Réorganiser les dossiers dans toutes les branches de Git	0	0
Mise à jour du fichier de rendu du groupe architecture	2	0
Coloration syntaxique sous gedit	0	0
Ajout de bibliothèques afin d'améliorer l'écriture du code de traduction entre EZ et C++	4	2
Créer des fichiers de test avec de fichiers buts afin d'avoir un objectif ( homologation )	6	1
Gestion de la compilation avec les membres des autres groupes ayant des problèmes	0	0
Coloration syntaxique sous gedit ????????????????????????	3	0
Structure ( coloration syntaxique pour kate et kdevelop) ????????????????????????	12	0
Structure de fichiers	10	0
Réorganisation de la procédure d'écriture des tests et organisation entre les différents groupes	2	3
ajout d'options de compilation pour utiliser certains fichiers tests, pour le groupe compilation	0	0
Prise en charge des fichiers en entrée et implémentation de la compilation C++ et de ses options	0	0
Correctiosn modules	0	0
Création des fichiers README.md dans chaque dossier pour expliquer son contenu et son interêt	0	0
Options de compilation, pour Ezc et g++	9	0
Création de la fonction "main()" permettant de prendre en compte les options de compilation	0	0
Présentation du travail sur les bibliothèques aux autres groupes	3	0
Mise à jour du résumé du travail d'architecture	5	3
Intégration de Travis ??????????????	0	0
Création de la première structure	3	0
Evolution de la structure de dossiers. Prise en compte des remarques du Groupe ( compilation et corrections )	4	0
Echanges avec languages	5	9
Ecriture d'un résumé du travail d'architecture	2	2
Premier Makefile fofnctionnel sans modules	0	0
Modification du MakeFile pour ajouter facilement dépendances & modules	0	0
Création de l'aide en invite de commande	0	0

Création de l'import des bibliothèques dans les fichiers EZL

## Compilation
	Temps estimé	Temps effectuée
Quelques réparations de bug et amélioration de code	0	0					Tâche sur toutes la durée
Commenter le code de façon claire et lisible	0	0					TODO
Ajout de cast dans l'analyseur	2	0					En progression
Ajout de l'instrction when dans l'analyseur	2	0					Validation
Correction analyseur	0	0					Fini
Correction Classe Array	2	0
Implémentation des classes parties	2	0
Implémentation de la classe instruction	2	0
Implémentation de la classe when	2	0
Rédiger les documents relatifs au cheminement de notre progression	0	0
Implémentation des méthodes de traduction	2	0
Gestion des fichiers de test de traduction	0	0
Correction modules	0	0
Implémentation de la table portée	2	0
Implémentation des classes ( array, boucle, condition ) ???????	2	0
Impléntation des classes de déclaration	2	0
définition des opérateurs	6	6
Implémentation classe opérateur	0	0
Ecriture Bison et Lex	20	0
Correction Classe Operator	0	0
Implémentation des classes ( array, boucle, condition ) ???????	2	6
Implémentation classes ( comp_range_repeat_while )	2	0
Ecriture bases classes (comp_base_classes )	0	0
Correction Erreur Classe instruction	0,17	0
Traduction du programme	2	0
Implémentation symbole ( comp_tab_symb)	2	10
ajouter la reconnaissance d'appel de méthodes	2	0

## Language
	Temps estimé	Temps effectuée
Correction des documents	2	2					Tâche sur toutes la durée
Organisation des tests avec groupe compilation et architecture	3	1					TODO
Programmes detest des types de bases/regex/litteraux numérique /constantes	0	0					En progression
Autres foncctions ( assert , chrono )	0	0					Validation
Création du programme de démonstration	0	0					Fini
Programmes test sur la déclaration et l'appel de fonctions / procédures	0	0
Programme avec des exemples d'utilisation de programmes et modules en EZ et traduction cpp	5	0
Programmes de test sur les conteneurs en EZ	6	0
Exceptions	5	0
Définition de la classe File	2	0
En attente de validation …??????	2	0
Programmes test sur les boucles itératives	0	0
Création des exemples en EZL / C++	0	0
Programmes de démonstration sur les opérateurs	0	0
Programmes test sur les boucles conditionnelles	0	0
Array_correction	1	2
Vector_correction	0,5	0,5
List_correction / Map_correction / set_Correction	0,25	0,25		3 tâches
Map	0,5	0,5
set	2	1,5
List	2	2
Vector	4	4
array	1	1
Fonctions sur les strings	5	7
Inclusion des modules dans un programme	10	0
arguments du programme	3,5	0
modules, programmes	5	0
les littéraux numériques	0	0
constantes	0	0
les expressions régulières	8	8
types de base	10	10
lang_creation_classe ( constructeurs , destructeurs, surchargé )	5	0
syntaxe des instructions : boucles	10	10
surcharge d'opérateurs	3,5	0
suyntaxe des instructions : fonction	10	10
Syntaxe des instructions : déclaration des flux	1	1
Réunion 1	0,5	0,5
Réunion 2	2	2
Réunion 3	1	1
Compte rendu Réunion	1	1
Opérateurs logique	1	1
Opérateurs d'affectation	1	1
Les accesseurs	0	0
les constructeurs	0	0
les destructeurs	0	0
Opérateurs arithmétiques	2	2
la surcharge de lafonction d'affichag print	0	0
les mutateurs	0	0
les opérateurs de comparaison	1	1
les données et fonction membres statiques	0	0
Opérateurs d'incrémentation / décrémentation	1	1
Opérateurs de chaines	2	2
la surcharges des opérateurs	0	0
Priorité des opérateurs	2	2
Opération de cast	1	1

## Diffusion
	Temps estimé	Temps effectuée
Formation Symphony	10	0					Tâche sur toutes la durée
Front-End : Rich Text	0	0					TODO
Front Edition des objets "Page"	0	0					En progression
Front Edition / Creation des objects "Fonction"	0	0					Validation
Faire le menu admin	0	0					Fini
Faire la page de profil	0	0
Front-End : Page Tutorial ( Partie Public )	0	0
page de création des objets " catégorie"	0	0
Liste Tutorial + Formulaire creation / Edition	0	0
Front-End: Responsive	2	0
Back-End : Création des tests	5	0
Documentation en Français	10	0
Traduction	10	0
Back-End : refactoring	10	0
Front-End : Page d'accueil	3	0
Front : liste des objets " Page "	0	0
Front end : Page recherche	5	0
Template : Mail	5	1
Création des tutorials	3	1
Conception de la base de données	6	6
Back-End : Contact	3	3
Back-End : Création de données de test	5	5
Back-End : Modification et Suppression des fonctions	6	8
Front-End : Page contact	3	3
Front-End : Layout	1	1
Front-End : Affichage de la page de fonction	0	0
Modification de Bootstrap	10	12
Création de la page d'accueil et du module de traduction	4	4
Création et liste de objets " Catégorie "	2	1
Back-End : Service recherche	3	3
Back-End : Liste des fonctions	1	1
Back-End : Affichage Page fonction	3	1

## Remarques
Remarque ( Architecture ) :
Pensez à ajouter le temps estimé et réalisé pour les tâches sur toute la durée du Projet les TODO ainsi que les tâches assignées
redondance des tâches ( progression + validation ) Ex : Coloration syntatwique Gedit
Pourquoi travis CI
certaines tâches ne sont pas encore terminé !! Et je pense qu'il sera préférable de les garder parmi les tâches sur toute la durée ex : Echange équipe language

Seulement pour les tâches en progression : En plus du temps estimée, il faut ajouter le temps passé et le temps nécessaire pour terminé la tâche !! ( estimé aussi )…..; une fois le reste = 0 alors on déplace la tâche dans la colonne ( validation ou fini )

## Personnes !!
Architecture
David Florian	0	0	0	0	0	5	3	0	1,5					9,5
De Leeuw Valerian	0	5	0	0	1,5	4	0	0	0					10,5
Barry Mamadou Bhoye	0	0	3	3					6
Charlot Rodolphe	2	4	6	3	0	3	3					21
Le Fol Alexandre	0	0	9	9	2	0					20
Organisation
El Blidi Abdelouahed	6	1	0,5	0,5	6					14
Caselles Adrien	5	3	2	2,5	8	4	1	3	1	1	12	0,5	5	5	1	3	1	0,3		58,3
Naji Ibtissam	0,5	2	3	0	3	0	0	8	10	0,5	2	1	1					31
Zalarhe Sara	5	10	3	3	0	0,3	2					23,3
Langage
Benhoud Hossam-Eddine	0	5	3,5	0,5	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				13
Andrès Hervé	1	0	0	0	10	10	1	0,5	2	1	1					26,5
Amzil Fatima	5	3	2	0,5	0,25	0,5	1,5	2	4	1	0,5	2	1	1					24,25
Benmoumen Driss	5	5	2	10	3,5	5	0,5	2	1	1	3					38
Troysi Morgane	5	2	0	7	0,5	2	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1				29,5
Compilateur
Noel Florentin	20	0,16					20,16
Badri Kamal	1	2					3
Garnier Antoine	0	0	2	0	1					3
Ginisty Valentin	2	6					8
El Faqir Ismail	2	2					4
Rouineb Hamza	1	2					3
Benjbara Adam	2	2	6	1	2					13
Johan Defaye	2	10					12
zakariae lahyani	2					2
Diffusion
Guiougou Kenny	2	5	5	2	3	2,5					19,5
Chevallier Enzo	5	2	5	2	1	12					27
Bourbon Mathieu	5	0,4	2	0,5					7,9

					durée de la réunion
					tâche en cours
					tâche finie
					0	la durée de la tâche est inconnue